## Checkliste
Team-Event – Aufgaben-Checkliste
8 Personen ¦ Eventtag: Freitag, 18.09.2026 ¦ Stand: 06.08.2026 ¦ Fristen sind Vorschläge und lassen sich frei anpassen
Nr. | Phase | Was ist zu tun? | Details / Hinweis | Wer | Bis wann | Vorlauf | Status
1 | 1. Rahmen & Termin | Ziel und Format des Events festlegen | Teambuilding, Sommerfest oder Projektabschluss? Bestimmt alles Weitere. | Orga-Lead | 2026-08-14 | T-35 | Offen
2 | 1. Rahmen & Termin | Budgetrahmen klären und freigeben lassen | Richtwert pro Person x 8 Personen + 10 % Puffer; Freigabe durch Teamleitung. | Orga-Lead | 2026-08-14 | T-35 | Offen
3 | 1. Rahmen & Termin | Terminumfrage an alle 8 Personen | 2–3 Alternativtermine zur Auswahl stellen, Rücklauffrist klar benennen. | Orga-Lead | 2026-08-12 | T-37 | Offen
4 | 1. Rahmen & Termin | Ideen für die Aktivität im Team sammeln | Kurze Umfrage, damit alle mitgenommen werden und niemand sich überfahren fühlt. | Team | 2026-08-18 | T-31 | Offen
5 | 1. Rahmen & Termin | Termin final festlegen und Kalender blocken | Verbindlich kommunizieren, damit niemand doppelt plant. | Orga-Lead | 2026-08-18 | T-31 | Offen
6 | 1. Rahmen & Termin | Ernährung, Allergien und Barrierefreiheit abfragen | Vegetarisch/vegan, Unverträglichkeiten, Mobilität – vertraulich behandeln. | Co-Orga | 2026-08-20 | T-29 | Offen
7 | 2. Buchen | Aktivität auswählen und Verfügbarkeit prüfen | Mindestens 8 Plätze, Dauer ca. 2 Stunden, Anfahrt berücksichtigen. | Orga-Lead | 2026-08-21 | T-28 | Offen
8 | 2. Buchen | Aktivität verbindlich buchen | Buchungsbestätigung und ggf. Anzahlung sichern und ablegen. | Orga-Lead | 2026-08-25 | T-24 | Offen
9 | 2. Buchen | Restaurant auswählen und Tisch für 8 reservieren | Nähe zur Aktivität, ruhiger Tisch, Reservierung schriftlich bestätigen lassen. | Co-Orga | 2026-08-25 | T-24 | Offen
10 | 2. Buchen | An- und Abreise klären | Fahrgemeinschaften, ÖPNV-Verbindung oder Taxi für den Rückweg. | Co-Orga | 2026-08-28 | T-21 | Offen
11 | 2. Buchen | Stornofristen notieren und im Kalender eintragen | Bis wann ist kostenfreies Stornieren oder Ändern der Personenzahl möglich? | Orga-Lead | 2026-08-28 | T-21 | Offen
12 | 2. Buchen | Menüauswahl bzw. Vorbestellung klären | Auswahlmenü vorab abstimmen – spart am Abend viel Zeit. | Co-Orga | 2026-09-04 | T-14 | Offen
13 | 3. Kommunikation | Kalendereinladung versenden | Datum, Uhrzeit, Treffpunkt, Dresscode und geplantes Ende an alle 8 Personen. | Orga-Lead | 2026-08-28 | T-21 | Offen
14 | 3. Kommunikation | Info-Mail mit Ablauf und Anfahrt | Programm, Adressen, Anfahrtstipp, Handynummer für Rückfragen. | Orga-Lead | 2026-09-04 | T-14 | Offen
15 | 3. Kommunikation | Verbindliche Zusagen einsammeln (Ziel 8/8) | Fehlende gezielt nachfassen, Stand dokumentieren. | Co-Orga | 2026-09-08 | T-10 | Offen
16 | 3. Kommunikation | Geänderte Teilnehmerzahl an Location melden | Falls jemand absagt oder eine Begleitung dazukommt. | Co-Orga | 2026-09-11 | T-7 | Offen
17 | 4. Feinplanung | Ablaufplan finalisieren | Zeitplan (Word-Datei) gegenprüfen und Puffer einbauen. | Orga-Lead | 2026-09-11 | T-7 | Offen
18 | 4. Feinplanung | Zahlungsweg klären | Firmenkarte, Sammelrechnung auf die Firma oder Vorkasse mit Abrechnung. | Orga-Lead | 2026-09-15 | T-3 | Offen
19 | 4. Feinplanung | Plan B für schlechtes Wetter festlegen | Nur bei Outdoor-Aktivität – Alternative anfragen und Entscheidungszeitpunkt festlegen. | Orga-Lead | 2026-09-15 | T-3 | Offen
20 | 4. Feinplanung | Material besorgen | Namensschilder, Spielmaterial, Musikbox, Powerbank, kleines Erste-Hilfe-Set. | Team | 2026-09-15 | T-3 | Offen
21 | 4. Feinplanung | Kleine Aufmerksamkeit oder Teamfoto vorbereiten | Optional: Give-away, Idee fürs Gruppenfoto, kurzes Quiz übers Team. | Co-Orga | 2026-09-15 | T-3 | Offen
22 | 4. Feinplanung | Teilnehmerzahl final bestätigen | Bei Anbieter und Restaurant final durchgeben (8 Personen). | Co-Orga | 2026-09-16 | T-2 | Offen
23 | 5. Kurz davor & Eventtag | Reminder ins Teamchat | Treffpunkt, Uhrzeit, was mitzubringen ist, Wetterhinweis. | Orga-Lead | 2026-09-17 | T-1 | Offen
24 | 5. Kurz davor & Eventtag | Material packen, Bargeld und Trinkgeld bereitlegen | Buchungsbestätigungen ausgedruckt oder offline auf dem Handy dabeihaben. | Co-Orga | 2026-09-17 | T-1 | Offen
25 | 5. Kurz davor & Eventtag | 30 Minuten vor Start vor Ort sein | Location, Technik und Tisch prüfen, Ansprechperson begrüßen. | Orga-Lead | 2026-09-18 | Eventtag | Offen
26 | 5. Kurz davor & Eventtag | Begrüßung und kurze Einführung | 2–3 Minuten: Ablauf, Zeiten, Rückfragen – dann losstarten. | Orga-Lead | 2026-09-18 | Eventtag | Offen
27 | 5. Kurz davor & Eventtag | Fotos machen (Einverständnis beachten) | Vorher fragen, wer nicht fotografiert werden möchte. | Team | 2026-09-18 | Eventtag | Offen
28 | 5. Kurz davor & Eventtag | Rechnung und Belege einsammeln | Auf die korrekte Rechnungsadresse der Firma achten. | Orga-Lead | 2026-09-18 | Eventtag | Offen
29 | 6. Nachbereitung | Dankesnachricht und Fotos teilen | Kurz, persönlich, mit Link zum Fotoordner. | Orga-Lead | 2026-09-21 | T+3 | Offen
30 | 6. Nachbereitung | Kurzes Feedback einholen | Drei Fragen genügen: Was war gut? Was hat gefehlt? Was beim nächsten Mal? | Co-Orga | 2026-09-25 | T+7 | Offen
31 | 6. Nachbereitung | Belege abrechnen und einreichen | Spesenabrechnung inklusive aller Quittungen abschließen. | Orga-Lead | 2026-09-30 | T+12 | Offen
32 | 6. Nachbereitung | Learnings für das nächste Event notieren | Kontakte, Preise und Empfehlungen für die nächste Runde festhalten. | Orga-Lead | 2026-09-30 | T+12 | Offen

## Eckdaten
Eckdaten des Team-Events
Anlass | Team-Event: gemeinsame Aktivität und Abendessen
Datum | Freitag, 18.09.2026
Uhrzeit | 14:00 – 22:00 Uhr
Teilnehmende | 8 Personen
Treffpunkt | <bitte eintragen>
Aktivität (Anbieter, Adresse) | <bitte eintragen>
Restaurant (Adresse, Reservierung) | <bitte eintragen>
Budget gesamt | <bitte eintragen>
Budget pro Person | <bitte eintragen>
Organisation (Lead) | <Name eintragen>
Organisation (Co) | <Name eintragen>
Notfallkontakt am Eventtag | <Handynummer eintragen>
Stornofrist Aktivität | <bitte eintragen>
Stornofrist Restaurant | <bitte eintragen>