## Aufgaben-Checkliste
Team-Event 2026 – Aufgaben-Checkliste (8 Personen)
Event-Datum: Freitag, 18.09.2026 ¦ Stand: 06.08.2026 ¦ Status und Priorität per Auswahlliste pflegen
Nr. | Was (Aufgabe) | Kategorie | Wer (verantwortlich) | Bis wann | Status | Priorität | Notizen
1 | Termin final festlegen und Verfügbarkeit aller 8 Personen abfragen | Planung | Orga-Lead | 2026-08-12 | Offen | Hoch | Terminumfrage, Ersatztermin gleich mit festhalten
2 | Budget festlegen und Freigabe einholen | Planung | Orga-Lead | 2026-08-14 | Offen | Hoch | Richtwert pro Person × 8, plus 10 % Puffer
3 | Event-Format wählen (drei Vorschläge ins Team geben) | Planung | Orga-Lead | 2026-08-18 | Offen | Hoch | Abstimmung im Team-Channel, 48 Stunden Frist
4 | Locations recherchieren (drei Optionen für 8 Personen) | Location | Person A | 2026-08-21 | Offen | Mittel | Erreichbarkeit mit ÖPNV und Barrierefreiheit prüfen
5 | Angebote anfragen und vergleichen | Location | Person A | 2026-08-26 | Offen | Hoch | Preis, Stornobedingungen, Mindestverzehr
6 | Location verbindlich buchen (inkl. Anzahlung) | Location | Orga-Lead | 2026-08-28 | Offen | Hoch | Schriftliche Bestätigung ablegen
7 | Aktivität bzw. Programmpunkt buchen | Location | Person B | 2026-08-28 | Offen | Hoch | Teilnehmerzahl 8 bestätigen lassen
8 | Restaurant oder Catering reservieren (8 Plätze) | Verpflegung | Person B | 2026-09-01 | Offen | Hoch | Reservierung auf Firmennamen
9 | Ernährungswünsche und Allergien abfragen | Verpflegung | Person C | 2026-09-01 | Offen | Mittel | Vegetarisch, vegan, Unverträglichkeiten
10 | An- und Abreise sowie Transport klären | Logistik | Person C | 2026-09-04 | Offen | Mittel | Fahrgemeinschaften, letzte Verbindung notieren
11 | Einladung mit Ablauf versenden (inkl. Kalendereintrag) | Kommunikation | Orga-Lead | 2026-09-04 | Offen | Hoch | Treffpunkt, Dresscode und Ende-Uhrzeit angeben
12 | Rückmeldungen einsammeln (Ziel: 8 von 8) | Kommunikation | Person D | 2026-09-09 | Offen | Mittel | Bei offenen Zusagen persönlich nachfassen
13 | Material und Equipment besorgen | Material | Person D | 2026-09-11 | Offen | Niedrig | Namensschilder, Spiele, Musikbox, Kleingeld
14 | Fotos klären: Einverständnis und Kamera | Material | Person E | 2026-09-11 | Offen | Niedrig | Wer nicht fotografiert werden möchte, vorab fragen
15 | Zahlung bzw. Vorkasse klären, Belege sammeln | Planung | Orga-Lead | 2026-09-15 | Offen | Mittel | Firmenkarte oder Auslage plus Spesenformular
16 | Endzahlen an Location und Restaurant durchgeben | Verpflegung | Person B | 2026-09-15 | Offen | Hoch | Finale Personenzahl und Sonderwünsche
17 | Vor-Ort-Check und Ansprechpartner bestätigen | Location | Person A | 2026-09-17 | Offen | Mittel | Nummer der Location im Handy speichern
18 | Plan B für Wetter oder Ausfall festhalten | Planung | Orga-Lead | 2026-09-17 | Offen | Mittel | Indoor-Alternative, Stornofrist beachten
19 | Reminder an das Team (24 Stunden vorher) | Kommunikation | Orga-Lead | 2026-09-17 | Offen | Hoch | Kurznachricht mit Treffpunkt und Uhrzeit
20 | Event-Tag: Ablauf begleiten und Zeiten im Blick behalten | Durchführung | Alle | 2026-09-18 | Offen | Hoch | Orga-Lead hält den Zeitplan nach
21 | Feedback einholen (kurze Umfrage, fünf Fragen) | Nachbereitung | Person E | 2026-09-22 | Offen | Mittel | Anonym, drei Minuten Bearbeitungszeit
22 | Abrechnung abschließen und Spesen einreichen | Nachbereitung | Orga-Lead | 2026-09-25 | Offen | Mittel | Belege vollständig, Budgetvergleich notieren