Team-Event 2026 – Zeitplan

8 Teilnehmende   |   Freitag, 18. September 2026   |   Stand: 06.08.2026

# 1. Eckdaten auf einen Blick

| Punkt | Angabe |
| --- | --- |
| Anlass | Team-Event: gemeinsame Aktivität und anschließendes Abendessen |
| Datum | Freitag, 18. September 2026 |
| Zeitrahmen | 14:00 bis ca. 22:00 Uhr |
| Teilnehmende | 8 Personen |
| Treffpunkt | <bitte eintragen> |
| Organisation | Orga-Lead: <Name> ¦ Co-Orga: <Name> |
| Notfallkontakt | <Handynummer für den Eventtag> |

# 2. Vorbereitung – Zeitplan bis zum Event

| Phase | Zeitraum | Schwerpunkt | Meilenstein |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rahmen & Termin | 06.08. – 20.08.2026 | Ziel, Budget und Termin klären, Bedarfe im Team abfragen. | Termin steht, Budget freigegeben |
| 2. Buchen | 21.08. – 04.09.2026 | Aktivität und Restaurant verbindlich buchen, Anreise klären. | Alle Buchungen bestätigt |
| 3. Kommunikation | 28.08. – 11.09.2026 | Einladung, Info-Mail, Zusagen einsammeln. | 8 von 8 Zusagen liegen vor |
| 4. Feinplanung | 11.09. – 16.09.2026 | Ablauf, Material, Zahlung und Plan B festzurren. | Personenzahl final bestätigt |
| 5. Kurz davor | 17.09. – 18.09.2026 | Reminder, packen, vor Ort alles prüfen. | Event läuft |
| 6. Nachbereitung | 21.09. – 30.09.2026 | Danke sagen, Feedback einholen, abrechnen. | Abrechnung abgeschlossen |

Die einzelnen Aufgaben mit Verantwortlichen und Fristen stehen in der Datei „Team-Event_Aufgaben-Checkliste.xlsx".

# 3. Ablauf am Eventtag (Freitag, 18.09.2026)

| Uhrzeit | Programmpunkt | Ort | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | Orga-Team ist vor Ort, letzter Check | Treffpunkt | Orga-Lead |
| 14:00 | Treffpunkt, Begrüßung, Fahrgemeinschaften bilden | Treffpunkt | Orga-Lead |
| 14:30 | Fahrt zur Aktivität | unterwegs | alle |
| 15:00 | Ankunft, Einweisung durch den Anbieter | Aktivität | Anbieter |
| 15:30 | Teamaktivität | Aktivität | Anbieter / Orga-Lead |
| 17:15 | Abschluss, kurze Pause, Gruppenfoto | Aktivität | Co-Orga |
| 17:45 | Wechsel zum Restaurant | unterwegs | alle |
| 18:15 | Ankommen, Aperitif | Restaurant | Co-Orga |
| 19:00 | Gemeinsames Abendessen | Restaurant | Co-Orga |
| 20:30 | Kurze Dankesworte und Rückblick (max. 5 Minuten) | Restaurant | Teamleitung |
| 20:45 | Offener Ausklang | Restaurant | alle |
| 21:45 | Rechnung begleichen, Belege sichern | Restaurant | Orga-Lead |
| 22:00 | Offizielles Ende, Heimweg organisieren | Restaurant | Orga-Lead |

# 4. Puffer, Plan B und Hinweise

•	Zwischen Aktivität und Restaurant sind 30 Minuten Puffer eingeplant – bei längerer Anfahrt entsprechend erhöhen.

•	Plan B bei schlechtem Wetter: Indoor-Alternative vorab anfragen, Entscheidung spätestens am Vortag um 18:00 Uhr kommunizieren.

•	Teilnahme ist freiwillig; wer früher gehen möchte, sollte das ohne Erklärung tun können.

•	Alkoholfreie Alternativen und mindestens ein vegetarisches Gericht sind fest eingeplant.

•	Fotos nur mit Einverständnis aller Abgebildeten aufnehmen und teilen.

•	Rückweg vorab klären: letzte ÖPNV-Verbindung prüfen oder Taxi vorbestellen.

# 5. Angenommene Eckwerte

Datum, Uhrzeiten und Fristen in diesem Zeitplan sind Vorschläge auf Basis eines Eventtermins am Freitag, 18.09.2026 (rund sechs Wochen Vorlauf). Weichen Termin oder Format ab, verschieben sich alle Fristen entsprechend. In der Excel-Checkliste zeigt die Spalte „Vorlauf" den Abstand zum Eventtag: T-35 bedeutet 35 Tage vor dem Event, T+3 drei Tage danach.