Team-Event 2026 – Grober Zeitplan

Kleines Team-Event für 8 Personen · Stand: 06.08.2026 · Ergänzend zur Aufgaben-Checkliste (Excel)

# 1. Eckdaten

| Datum | Freitag, 18.09.2026 (Ersatztermin: Freitag, 25.09.2026) |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 14:30 bis ca. 22:00 Uhr |
| Teilnehmende | 8 Personen (vollständige Zusage bis 09.09.2026) |
| Ort | Location offen – Entscheidung und Buchung bis 28.08.2026 |
| Budget | ___ € pro Person inkl. 10 % Puffer – Freigabe bis 14.08.2026 |
| Organisation | Orga-Lead (Gesamtverantwortung), Unterstützung durch Person A bis Person E |

# 2. Vorlauf – die sechs Wochen vor dem Event

Jede Phase endet mit einer Entscheidung, damit die nächste Phase starten kann. Die Detailaufgaben mit Terminen stehen in der Excel-Checkliste.

| Zeitraum | Phase | Wesentliche Schritte | Wer |
| --- | --- | --- | --- |
| KW 33 10.–16.08. Rahmen setzen Termin bestätigen, Verfügbarkeit aller 8 prüfen, Budget freigeben lassen, drei Formatvorschläge ins Team geben Orga-Lead |  |  |  |
| KW 34–35 17.–30.08. Buchen Locations vergleichen, Angebote einholen, Location und Aktivität verbindlich buchen Person A Person B |  |  |  |
| KW 36 31.08.–06.09. Verpflegung & Logistik Restaurant für 8 Plätze reservieren, Allergien und Ernährungswünsche abfragen, An- und Abreise klären Person B Person C |  |  |  |
| KW 37 07.–13.09. Kommunikation & Material Einladung mit Ablauf und Kalendereintrag versenden, Rückmeldungen einsammeln, Material besorgen Orga-Lead Person D |  |  |  |
| KW 38 14.–18.09. Feinschliff & Event Endzahlen an Location und Restaurant, Plan B festhalten, Reminder 24 h vorher, Durchführung Alle |  |  |  |
| KW 39 21.–25.09. Nachbereitung Kurzes Feedback einholen, Abrechnung abschließen, Spesen einreichen Orga-Lead Person E |  |  |  |

# 3. Ablauf am Event-Tag (Freitag, 18.09.2026)

| Uhrzeit | Programmpunkt | Ort | Wer |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:30 – 15:00 | Ankommen, Begrüßung, Getränk | Location | Orga-Lead |
| 15:00 – 15:30 | Kurzer Rückblick und Ausblick (ohne Folien) | Location | Teamleitung |
| 15:30 – 16:45 | Teamaktivität, Teil 1 | Aktivitätsbereich | Person B |
| 16:45 – 17:15 | Pause mit Snacks und Getränken | Lounge | Person C |
| 17:15 – 18:15 | Teamaktivität, Teil 2 und kurze Auswertung | Aktivitätsbereich | Person B |
| 18:15 – 18:45 | Transfer zum Restaurant | – | Person C |
| 18:45 – 20:30 | Gemeinsames Abendessen | Restaurant | Person B |
| 20:30 – 22:00 | Offener Ausklang | Restaurant | Alle |
| ab 22:00 | Offizielles Ende, Rückreise | – | Orga-Lead |

Puffer: In jedem Block sind rund 10 Minuten Reserve eingeplant. Wenn es eng wird, wird zuerst die Auswertung am Ende von Teil 2 gekürzt, nicht die Pause.

# 4. Annahmen und offene Punkte

- Datum, Uhrzeiten und Ablauf sind Platzhalter auf Basis eines Nachmittags- und Abend-Events an einem Freitag – bitte an den tatsächlichen Termin anpassen.

- Person A bis Person E stehen für die realen Namen aus dem Team; der Orga-Lead behält die Gesamtverantwortung.

- Alle 8 Personen starten vom selben Standort, es ist keine Übernachtung eingeplant.

- Offen: Budgetrahmen pro Person, Wahl des Formats und der Location, Barrierefreiheit sowie mögliche Fahrgemeinschaften.